## oeste 2
COLECTOR OESTE II
EQUIPO Y MANO DE OBRA
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Un. | Precio Item
1 | Excavación.
1.1 | Excavación en suelo aluvional a mano. | m3 | 596.7
1.2 | Excavación en suelo aluvional con maquina. | m3 | 19890
2 | Asiento de arena
2.1 | Provisión y colocación de arena para asiento y tapado de cañería. | m3 | 9180
3 | Cañería de PVC
3.1 | Transporte, acarreo, colocación y prueba hidráulica de caño de PVC f 500 mm. | m. | 1100
3.2 | Transporte, acarreo, colocación y prueba hidráulica de caño de PVC f 630 mm. | m. | 4000
4 | Rellenos
4.1 | Relleno y compactación de zanjas. | m3 | 10710
5 | Material sobrante
5.1 | Retiro de material sobrante. | m3 | 11475
6 | Bocas de Registro
6.1 | Transporte, acarreo y colocación de materiales para construcción de Bocas de Registro | un. | 47
7 | Pavimento de hormigón
7.1 | Aserrado de pavimento de hormigón. | ml | 800
7.2 | Rotura de pavimento de hormigón. | m2 | 600
7.3 | Provisión, transporte, acarreo y colocación de materiales para reparación de pavimento de hormigón, con material de igual tipo y calidad al existente según especificaciones técnicas. | m2 | 600
8 | Pavimento de asfalto
8.1 | Aserrado de pavimento de asfalto. | ml | 6200
8.2 | Rotura de pavimento de asfalto. | m2 | 4650
8.3 | Provisión, transporte, acarreo y colocación de materiales para reparación de pavimento de asfalto, con material de igual tipo y calidad al existente según especificaciones técnicas. | m2 | 4650
MATERIALES
Item | Descripción | Unidad | Cantidad |  | Precio Item
RED PRINCIPAL
1 | Caño de PVC f 500 mm, clase 1. | m. | 1100
2 | Caño de PVC f 630 mm, clase 1. | m. | 4000
BOCAS DE REGISTRO
3 | Hormigón de Base y Fuste | m3 | 121.025
4 | Hormigón armado losas | m3 | 18.8
5 | Marco y tapa BR | un. | 47
COSTO DIRECTO
| GASTOS GENERALES | 10%
Sub-Total 1
| BENEFICIOS | 10%
Sub-Total 2
| IMPUESTOS (IVA 21% + Ing. Brutos 3%) | 24%
TOTAL
Son pesos:

## plan trabajo
COLECTOR OESTE II
PLAN DE TRABAJOS Y AVANCE DE OBRA
PLAZO (EN MESES)
Nº Orden | Descripción de los Trabajos | Montos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Excavación, relleno y compactacion de zanjas para instalacion de cañerias. |  | 15% | 20% | 25% | 25% | 15%
2 | Asiento de arena para cañerias. |  | 12% | 22% | 25% | 25% | 16%
3 | Provision, transporte y colocacion de cañerias de PVC cloacal DN 500 mm, incluye prueba hidraulica |  | 60% | 40%
4 | Provision, transporte y colocacion de cañerias de PVC cloacal DN 630 mm, incluye prueba hidraulica |  |  | 15% | 25% | 30% | 25% | 5%
5 | Ejecucion de Bocas de Registro de hormigonarmado. Incluye excavacion, cojinete y tapa. |  | 7% | 20% | 20% | 20% | 20% | 13%
6 | Aserrado, rotura y reposicion de Calzada de hormigón |  | 50% | 50%
7 | Aserrado, rotura y reposicion de Calzada de Asfalto |  | 10% | 20% | 20% | 15% | 15% | 20%
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVANCE FÍSICO MENSUAL |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
AVANCE FÍSICO ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PESOS ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0